类《亿万僵尸》游戏开发计划

2D/2.5D 僵尸潮生存 RTS / 塔防 / 基地建造项目

版本：V1.0  |  目标：先完成可玩的垂直切片 Demo，再扩展为商业版本

生成日期：2026-05-15

# 1. 项目定位

本项目目标是开发一款同类型但原创表达的僵尸潮生存策略游戏。核心体验是玩家在有限资源和持续威胁下建设基地、扩张防线、训练单位，并抵御越来越强的尸潮。

重要原则：不要照搬《亿万僵尸》的美术、UI、名称、剧情、关卡、具体数值和资源结构。可以借鉴“基地建设 + 生存压力 + 大规模敌潮”的类型框架，但视觉风格、世界观、系统设计和数值曲线需要原创。

| 项目项 | 建议方案 |
| --- | --- |
| 游戏类型 | 2D/2.5D 俯视或等距视角，基地建造 + RTS + 塔防 + 生存 |
| 推荐引擎 | Unity |
| 主要开发语言 | C# |
| 首个目标 | 1 张地图、1 种士兵、1 种僵尸、3-5 个建筑、1 套波次系统 |
| 首版时长 | 建议 4-8 周完成可玩 Demo |
| 长期方向 | 随机地图、科技树、多单位、多僵尸、战役或肉鸽式关卡 |

# 2. 核心玩法循环

建议把第一版游戏循环控制在简单、清晰、可测试的范围内：

1.  探索地图：玩家移动视角，发现资源点、感染区和可扩张空间。

2.  收集资源：通过建筑产出金币、木材、食物、电力、人口等。

3.  建设基地：摆放住房、资源建筑、防御墙、防御塔、兵营。

4.  训练单位：制造基础远程单位，用于清理零散僵尸和守防线。

5.  抵御尸潮：系统按时间从地图边缘生成大批僵尸进攻基地。

6.  扩张与升级：玩家在波次间隙扩张、修复、升级科技。

7.  最终考验：最后一波大尸潮检验玩家的整体布局和资源管理。

# 3. MVP 最小可玩版本范围

第一版只做“能玩、能输、能赢”。不要一开始做完整科技树、战役、复杂 AI 或大量兵种。

| 模块 | MVP 内容 | 暂不做内容 |
| --- | --- | --- |
| 地图 | 固定小地图、网格占位、可行走/不可行走区域 | 复杂随机地图、完整地形生态 |
| 建造 | 基地、墙、塔、兵营、住房或资源建筑 | 几十种建筑、复杂供电网络 |
| 资源 | 金币 + 木材 + 人口/食物的简化组合 | 完整经济链、市场交易 |
| 单位 | 1 种士兵，支持移动、攻击、死亡 | 多职业、多技能、编队阵型 |
| 敌人 | 1 种普通僵尸，追踪并攻击建筑/单位 | 精英僵尸、特殊感染者、Boss |
| 尸潮 | 每隔固定时间从地图边缘生成敌人 | 动态导演系统、复杂难度自适应 |
| 胜负 | 基地被毁失败；撑过 10-15 分钟胜利 | 完整战役结算、排行榜 |

# 4. 技术选型

推荐使用 Unity + C#。Unity 的编辑器、资源导入、UI、打包和生态比较成熟，适合个人或小团队快速做出 RTS/塔防原型。

| 技术项 | 建议 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 引擎 | Unity 2022 LTS 或 Unity 6 LTS | 稳定、资料多、C# 开发效率高 |
| 语言 | C# | Unity 主流脚本语言，适合系统开发 |
| 视角 | 2D 俯视或 2.5D 等距 | 降低美术成本，适合大量单位显示 |
| 地图 | 网格系统 | 便于建筑占位、寻路阻挡和资源判断 |
| 数据配置 | ScriptableObject + JSON/CSV | 方便调整单位、建筑和波次数值 |
| 版本管理 | Git | 便于回滚、分支开发和协作 |

# 5. 主要系统拆分

| 系统 | 职责 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| GridManager | 维护地图格子、占用状态、可建造/可行走状态 | P0 |
| PlacementSystem | 建筑预览、合法性检查、扣资源、放置建筑 | P0 |
| ResourceManager | 资源库存、产出、消耗、维护成本 | P0 |
| UnitManager | 单位生成、选择、移动、死亡回收 | P0 |
| CombatSystem | 生命值、攻击范围、伤害、死亡 | P0 |
| PathfindingSystem | 单位寻路、敌人寻路、建筑阻挡更新 | P0 |
| WaveManager | 波次时间表、出生点、尸潮规模、警告提示 | P0 |
| UIManager | 资源栏、建筑栏、单位面板、胜负界面 | P1 |
| TechSystem | 升级、解锁建筑和单位 | P2 |
| SaveSystem | 存档、读档、设置保存 | P2 |

# 6. 推荐项目目录结构

Unity 项目可以按功能模块拆分，避免所有脚本堆在一起。建议结构如下：

Assets/
  Scripts/
    Core/             GameManager, TimeManager, SaveManager
    Grid/             GridManager, Cell, GridPosition
    Building/         Building, BuildingData, BuildingManager, PlacementSystem
    Units/            Unit, Soldier, Zombie, UnitManager
    Combat/           Health, AttackController, DamageSystem
    Pathfinding/      PathfindingManager, FlowField, AStar
    Economy/          ResourceManager, ResourceProducer
    Waves/            WaveManager, SpawnPoint, WaveData
    UI/               ResourceUI, BuildMenuUI, SelectionUI
  Art/
  Audio/
  Prefabs/
  Scenes/
  ScriptableObjects/

# 7. 关键技术难点和解决方案

## 7.1 大量敌人的寻路性能

这类游戏最容易卡顿的地方是几百到几千个敌人同时移动。如果每个僵尸每帧都独立运行 A* 寻路，性能会很快崩溃。

| 问题 | 建议方案 |
| --- | --- |
| 大量僵尸都朝基地移动 | 使用 Flow Field 流场寻路，让同目标敌人共享方向场 |
| 动态建筑改变路径 | 建筑放置或摧毁时局部更新网格和路径数据 |
| 每帧 AI 过多 | 分批更新敌人逻辑，比如每 5-10 帧更新一组 |
| 僵尸互相挤压 | 先使用简化碰撞和分离力，不上复杂物理 |
| 路径被墙堵死 | 僵尸应转为攻击墙体或最近可攻击建筑 |

## 7.2 大量单位渲染

第一版目标先定为 200-500 个敌人同屏不卡，不要一开始追求上万单位。

使用对象池，避免频繁 Instantiate 和 Destroy。

尽量减少 Animator 和复杂物理组件的数量。

同类敌人使用图集和合批，后续可考虑 GPU Instancing 或 ECS/DOTS。

远处敌人可以降低动画刷新率，近处敌人保留完整动画。

## 7.3 建筑阻挡和动态寻路

每个建筑需要明确占用格子范围。

放置建筑前检查地形、资源、占用、供电或道路要求。

建筑创建后更新 GridManager 的 blocked 状态。

墙体被摧毁后释放格子，并触发敌人路径刷新。

敌人找不到路时要能攻击阻挡物，避免原地发呆。

# 8. 阶段开发计划

| 阶段 | 周期 | 目标 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 0：准备 | 2-3 天 | 确定玩法范围和技术方案 | 一页设计文档、项目仓库、Unity 空项目 |
| 阶段 1：基础原型 | 第 1 周 | 地图、摄像机、建造、资源扣除 | 可放置建筑的小地图 Demo |
| 阶段 2：单位与战斗 | 第 2 周 | 士兵、僵尸、移动、攻击、死亡 | 可以打僵尸的基础战斗 Demo |
| 阶段 3：尸潮与防御 | 第 3 周 | 波次、墙、防御塔、胜负条件 | 可以撑过 10-15 分钟的可玩版本 |
| 阶段 4：经济与 UI | 第 4 周 | 资源生产、兵营训练、资源栏、建筑栏 | 完整垂直切片 Demo |
| 阶段 5：优化与打磨 | 第 5-6 周 | 性能优化、音效、特效、数值调整 | 对外测试版本 |
| 阶段 6：内容扩展 | 第 7-12 周 | 多单位、多建筑、多僵尸、随机地图 | Alpha 版本 |

# 9. 详细任务清单

## 第 1 周：地图和建造

实现摄像机移动、缩放、边缘滚动。

实现网格地图和格子数据结构。

实现建筑预览、绿色/红色合法性提示。

实现基地、墙、塔三种建筑的放置。

实现基础资源扣除和错误提示。

## 第 2 周：单位和战斗

实现士兵单位，支持点击选择和右键移动。

实现僵尸单位，自动寻找最近目标。

实现生命值、攻击范围、攻击间隔和死亡。

实现塔自动攻击范围内敌人。

加入对象池，回收死亡单位。

## 第 3 周：尸潮和胜负

实现 WaveManager，按时间生成尸潮。

从地图四边或固定出生点刷出僵尸。

加入尸潮预警 UI 和倒计时。

基地被摧毁则失败，撑过指定时间则胜利。

完成第一轮数值平衡。

## 第 4 周：完整小 Demo

加入资源生产建筑和兵营。

实现建筑栏、资源栏、单位信息面板。

加入主菜单、暂停、重新开始。

加入基础音效和命中特效。

整理可发布测试包。

# 10. 数据表设计建议

为了方便后续调数值，建筑、单位、敌人和波次建议都做成数据驱动。Unity 中可以先用 ScriptableObject，后续再导出成 JSON 或 CSV。

| 数据类型 | 关键字段 |
| --- | --- |
| BuildingData | 名称、占地宽高、生命值、建造成本、电力消耗、工人消耗、生产资源 |
| UnitData | 名称、生命值、移动速度、攻击力、射程、攻击间隔、训练成本、训练时间 |
| EnemyData | 名称、生命值、移动速度、攻击力、感染等级、奖励或威胁值 |
| WaveData | 开始时间、出生点、敌人类型、数量、生成间隔、提示文本 |
| TechData | 科技名称、花费、前置条件、解锁内容、属性加成 |

# 11. 美术和世界观方向

为了避免侵权和同质化，建议选择一个明显不同的视觉方向。可以保持“尸潮压迫感”和“基地防御爽感”，但表现层应原创。

| 方向 | 特点 |
| --- | --- |
| 废土科幻 | 能源塔、机械墙、变异感染体，适合做科技树 |
| 中世纪亡灵围城 | 城墙、弩塔、骑士、亡灵军团，辨识度强 |
| 赛博朋克感染城市 | 霓虹街区、无人机、防爆墙、病毒感染者 |
| 太空殖民地虫潮 | 殖民基地、异虫、氧气/电力管理 |
| 东方玄幻尸潮 | 符塔、机关、僵尸、宗门据点，适合差异化 |

# 12. 风险清单

| 风险 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 范围过大 | 项目拖延，无法完成 Demo | 严格限制 MVP，只做核心循环 |
| 寻路性能差 | 尸潮一多就卡顿 | 早期做性能测试，优先研究 Flow Field |
| 美术成本高 | 内容制作慢 | 先用占位图，后期统一替换 |
| 数值难平衡 | 太简单或太难 | 建立表格化数值，频繁小步调参 |
| 玩法缺少爽感 | 玩家不想继续玩 | 优先打磨尸潮冲击、打击反馈和防线崩溃感 |
| 侵权风险 | 无法商业发布 | 原创美术、UI、名称、剧情、具体数值和关卡设计 |

# 13. 里程碑验收标准

| 里程碑 | 验收标准 |
| --- | --- |
| M1：建造原型 | 玩家能在网格上放置建筑，系统能正确判断占用和资源消耗 |
| M2：战斗原型 | 士兵和防御塔能攻击僵尸，单位死亡后被正确移除或回收 |
| M3：尸潮原型 | 系统能按时间生成一波僵尸，僵尸能进攻基地或防线 |
| M4：垂直切片 | 一局可以从开始玩到胜利或失败，至少 10 分钟可玩 |
| M5：性能目标 | 普通电脑上 500 个敌人同屏仍保持可接受帧率 |
| M6：测试版本 | 具备主菜单、暂停、音效、基础教程和可重复游玩性 |

# 14. 首版成功标准

首版 Demo 不需要内容很多，但必须证明核心体验成立。建议用下面 5 条作为是否继续扩展的判断标准：

1.  玩家能快速理解自己要建什么、守哪里、为什么失败。

2.  尸潮进攻时有明显压迫感，防线被突破时有紧张感。

3.  经济节奏有取舍：扩张、防御、训练单位之间存在冲突。

4.  至少 500 个敌人同屏时游戏仍能基本流畅。

5.  测试玩家愿意重开第二局，说明核心循环有吸引力。

# 15. 下一步建议

第一步不要先做大世界观，也不要先画大量美术。建议马上建立 Unity 项目，并在 3 天内完成“地图 + 建筑放置 + 资源扣除”的最小交互。只要这个基础稳定，后续单位、战斗和尸潮都能逐步叠加。

推荐第一个开发目标：一个 64x64 的网格地图，玩家可以放置基地、墙和塔，僵尸从边缘走向基地，塔可以自动攻击。这个版本完成后，再决定是否加入资源生产、兵营和科技系统。